## ①総括責任者
アクションカード
① 総括責任者
Ⅴ 住民用仮置場（廃家具・廃家電等の受入）の設置、運営管理
所 属
担当者
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | C-1. 住民用仮置場の設置決定 |  | □
・（定義）住民用仮置場とは、住民の片づけごみ用の仮置場を指す
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | C-8. 住民用仮置場の増設決定 |  | □
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
前フェーズの対応を継続
アクションカード
① 総括責任者
Ⅴ 住民用仮置場（廃家具・廃家電等の受入）の設置、運営管理
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | C-13. 土壌汚染調査・整地の決定 |  | □
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜②企画＞
D-2. 住民用仮置場の設置指示
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜②企画＞
B-7. 住民用仮置場の増設検討
＜②企画＞
D-9. 住民用仮置場の増設指示
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜②企画＞
B-12. 土壌汚染調査・整地の検討
＜②企画＞
D-14 土壌汚染調査・整地の指示
①総括責任者 Ⅴ|1
①総括責任者 Ⅴ|2

## ②企画
アクションカード
② 企画
Ⅴ 住民用仮置場（廃家具・廃家電等の受入）の設置、運営管理
所 属
担当者
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | D-2. 住民用仮置場の設置指示 |  | □
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | B-7. 住民用仮置場の増設検討 |  | □
|  |  | D-9. 住民用仮置場の増設指示 |  | □
アクションカード
② 企画
Ⅴ 住民用仮置場（廃家具・廃家電等の受入）の設置、運営管理
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
前フェーズの対応を継続
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | B-12. 土壌汚染調査・整地の検討 |  | □
|  |  | D-14. 土壌汚染調査・整地の指示 |  | □
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
<①総括責任者>
C-1. 住民用仮置場の設置決定
<⑦仮置場>
Ｆ-3. 住民用仮置場の設置
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
<⑦仮置場>
F-15. 住民用仮置場の土壌汚染調査・整地
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
<①総括責任者>
C-13. 土壌汚染調査・整地の決定
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
<⑦仮置場>
F-4.住民用仮置場の管理（閉鎖まで継続）
<①総括責任者>
C-8. 住民用仮置場の増設決定
<①総括責任者>
C-8. 住民用仮置場の増設決定
<⑦仮置場>
F-11. 住民用仮置場の増設
<⑤住民窓口>
A-6. 住民用仮置場の苦情、追加の設置要望等の集約
<①総括責任者>
C-13. 土壌汚染調査・整地の決定
②企画 Ⅴ|1
②企画 Ⅴ|2

## ⑤住民窓口
アクションカード
⑤ 住民窓口
Ⅴ 住民用仮置場（廃家具・廃家電等の受入）の設置、運営管理
所 属
担当者
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | Ｘ-5. 周辺住民への周知、住民用仮置場 ルールの広報 |  | □
・設置期間を明示
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | A-6. 住民用仮置場の苦情、追加の設置 要望等の集約 |  | □
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
前フェーズの対応を継続
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | X-17. 住民用仮置場の閉鎖に関する 広報 |  | □
・被災状況によって前倒しで実施
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
<⑦仮置場>
Ｆ-4. 住民用仮置場の管理（閉鎖まで継続）
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜②企画＞
B-7. 住民用仮置場の増設検討
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
⑤住民窓口 Ⅴ|1

## ⑦仮置場
アクションカード
⑦仮置場
Ⅴ 住民用仮置場（廃家具・廃家電等の受入）の設置、運営管理
所 属
担当者
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | Ｆ-3. 住民用仮置場の設置 |  | □
・地区公園等の公有地より選定
|  |  | Ｆ-4. 住民用仮置場の管理 （閉鎖まで継続） |  | □
・各自治会の代表者等と連携 ・不法投棄・盗難の防止対策等のため、夜間警備を検討
□
□
アクションカード
⑦ 仮置場
Ⅴ 住民用仮置場（廃家具・廃家電等の受入）の設置、運営管理
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | Ｆ-11. 住民用仮置場の増設 |  | □
・必要に応じて民有地からの選定も検討
|  |  | Ｆ-4. 住民用仮置場の管理 （閉鎖まで継続） |  | □
・各自治会の代表者等と連携 ・不法投棄・盗難の防止対策等のため、夜間警備を検討
□
□
|  |  | Ｆ-10. 一次仮置場への搬出 （閉鎖まで継続） |  | □
アクションカード
⑦ 仮置場
Ⅴ 住民用仮置場（廃家具・廃家電等の受入）の設置、運営管理
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | Ｆ-4. 住民用仮置場の管理 （閉鎖まで継続） |  | □
・各自治会の代表者等と連携 ・不法投棄・盗難の防止対策等のため、夜間警備を検討
□
□
|  |  | Ｆ-10. 一次仮置場への搬出 （閉鎖まで継続） |  | □
アクションカード
⑦ 仮置場
Ⅴ 住民用仮置場（廃家具・廃家電等の受入）の設置、運営管理
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | Ｆ-4. 住民用仮置場の管理 （閉鎖まで継続） |  | □
・各自治会の代表者等と連携 ・不法投棄・盗難の防止対策等のため、夜間警備を検討
□
□
|  |  | Ｆ-10. 一次仮置場への搬出 （閉鎖まで継続） |  | □
|  |  | Ｆ-15. 住民用仮置場の土壌汚染調査・ 整地 |  | □
・必要に応じ、委託業務を発注
|  |  | Ｆ-16. 住民用仮置場の廃止・返却 |  | □
・住民用仮置場は可能な限り早期に返却
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜②企画＞
Ｄ-2. 住民用仮置場の設置指示
＜②企画＞
Ｂ-7. 住民用仮置場の増設検討
＜②企画＞
Ｄ-9. 住民用仮置場の増設指示
<⑦仮置場>
Ｆ-15. 住民用仮置場の土壌汚染調査・整地
<⑦仮置場>
Ｆ-15. 住民用仮置場の土壌汚染調査・整地
<⑤住民窓口>
Ｘ-17.住民用仮置場の閉鎖に関する広報
<⑦仮置場>
Ｆ-11. 住民用仮置場の増設
<⑦仮置場>
Ｆ-3. 住民用仮置場の設置
＜②企画＞
D-14 土壌汚染調査・整地の指示
<⑦仮置場>
Ｆ-3. 住民用仮置場の設置
<⑦仮置場>
Ｆ-4. 住民用仮置場の管理（閉鎖まで継続）
＜②企画＞
Ｂ-7. 住民用仮置場の増設検討
<⑦仮置場>
Ｆ-15. 住民用仮置場の土壌汚染調査・整地
<⑤住民窓口>
Ｘ-17.住民用仮置場の閉鎖に関する広報
<⑦仮置場>
Ｆ-15. 住民用仮置場の土壌汚染調査・整地
<⑦仮置場>
Ｆ-11. 住民用仮置場の増設
<⑦仮置場>
Ｆ-3. 住民用仮置場の設置
⑦仮置場 Ⅴ|1
⑦仮置場 Ⅴ|3
⑦仮置場 Ⅴ|2
⑦仮置場 Ⅴ|4
＜②企画＞
Ｂ-7. 住民用仮置場の増設検討
<⑦仮置場>
Ｆ-15. 住民用仮置場の土壌汚染調査・整地
<⑤住民窓口>
Ｘ-17.住民用仮置場の閉鎖に関する広報
＜②企画＞
Ｂ-7. 住民用仮置場の増設検討
<⑦仮置場>
Ｆ-15. 住民用仮置場の土壌汚染調査・整地
<⑤住民窓口>
Ｘ-17.住民用仮置場の閉鎖に関する広報