## ①総括責任者
アクションカード
① 総括責任者
Ⅶ がれき・家屋の解体撤去事業の運営管理
所 属
担当者
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | C-0. 家屋の解体撤去対応の開始指示 |  | □
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | C-3. 家屋の解体撤去方針の決定 |  | □
□
□
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
前フェーズの対応を継続
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜②企画＞
B-2. 家屋の解体撤去方針の検討
＜③総務＞
D-6. 解体工事の委託先との調整（協定又は指名業者）
＜⑤住民窓口＞
X-5. 家屋の解体撤去方針の広報
F-4. 解体撤去の申請受付体制の整備
①総括責任者 Ⅶ|1
＜⑧解体撤去＞
B-1. 家屋の解体撤去方法の検討
（追記）

## ②企画
アクションカード
② 企画
Ⅶ がれき・家屋の解体撤去事業の運営管理
所 属
担当者
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | B-2. 家屋の解体撤去方針の検討 |  | □
・国の方針等の確認、公費解体範囲の明確化 ・特殊建物（冷凍倉庫、病院、工場等）の解体実施者の検討（県委託等）
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
前フェーズの対応を継続
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜⑧解体撤去＞
B-1. 家屋の解体撤去方法の検討
<①総括責任者>
C-3. 家屋の解体撤去方針の決定
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
②企画 Ⅶ|1

## ③総務
アクションカード
③ 総 務
Ⅶ がれき・家屋の解体撤去事業の運営管理
所 属
担当者
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | D-6. 解体工事の委託先との調整 （協定又は指名業者） |  | □
・業者間で不公平が生じない契約方法（個別、地区等）を調整
|  |  | D-7. 解体申請手続きの委託先との調整 |  | □
・解体申請受付、建物調査、積算等の庁内対応が困難な場合、設計事務所、コンサル等を活用
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | A-13. 県・庁内への報告 |  | □
・家屋解体の実施状況を報告
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
<①総括責任者>
C-3. 家屋の解体撤去方針の決定
＜⑤住民窓口＞
F-10. 解体撤去の申請受付
＜④経理＞
E-9. 解体申請手続きの委託契約
③総務 Ⅶ|1

## ④経理
アクションカード
④ 経 理
Ⅶ がれき・家屋の解体撤去事業の運営管理
所 属
担当者
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | E-9. 解体申請手続きの委託契約 |  | □
・必要に応じて
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | E-15. 解体工事の契約 |  | □
・所有者・解体業者・市町村の三者契約
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜③総務＞
D-7. 解体申請手続きの委託先との調整
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜⑧解体撤去＞
D-8. 解体申請手続きの委託先との調整
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜⑧解体撤去＞
F-11.申請建物の調査､積算､発注準備
＜⑧解体撤去＞
D-14. 所有者、委託業者との調整
④経理 Ⅶ|1

## ⑤住民窓口
アクションカード
⑤ 住民窓口
Ⅶ がれき・家屋の解体撤去事業の運営管理
所 属
担当者
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | X-5. 家屋の解体撤去方針の広報 |  | □
・損壊判定の実施時期等の今後の予定を周知 ・公費解体の国の方針等を確認、周知
|  |  | F-4. 解体撤去の申請受付体制の整備 |  | □
・提出必要書類を確認
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | X-12. 解体撤去方法、申請受付方法の 広報 |  | □
・受付終了時期についても周知
|  |  | F-10. 解体撤去の申請受付 |  | □
アクションカード
⑤ 住民窓口
Ⅶ がれき・家屋の解体撤去事業の運営管理
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
前フェーズの対応を継続
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
<①総括責任者>
C-3. 家屋の解体撤去方針の決定
＜⑤住民窓口＞
X-12. 解体撤去方法、申請受付方法の広報
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜⑤住民窓口＞
F-4. 解体撤去の申請受付体制の整備
＜⑧解体撤去＞
D-8.解体申請手続きの委託先との調整
＜⑧解体撤去＞
F-11.申請建物の調査､積算､発注準備
⑤住民窓口 Ⅶ|1
＜③総務＞
D-6. 解体工事の委託先との調整（協定又は指名業者）
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
⑤住民窓口 Ⅶ|2

## ⑥ごみ・し尿対応
アクションカード
⑥ ごみ･し尿対応
Ⅶ がれき・家屋の解体撤去事業の運営管理
所 属
担当者
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | F-16. 解体建物のし尿・浄化槽汚泥の 収集 |  | □
・乾燥による汚泥の固化、津波堆積物の流入があるため、早めに状況確認
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜⑧解体撤去＞
D-14. 所有者、委託業者との調整
⑥ごみ・し尿対応 Ⅶ|1

## ⑦仮置場
アクションカード
⑦ 仮置場
Ⅶ がれき・家屋の解体撤去事業の運営管理
所 属
担当者
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | F-18. がれきの受入 |  | □
・仮置場への搬入がれき性状・量等について、⑧解体撤去と調整
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜⑧解体撤去＞
F-17. 解体撤去・運搬業務の監理
⑦仮置場 Ⅶ|1

## ⑧解体撤去
アクションカード
⑧ 解体撤去
Ⅶ がれき・家屋の解体撤去事業の運営管理
所 属
担当者
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | B-1. 家屋の解体撤去方法の検討 |  | □
・アスベストの対応方法を労働基準監督署、大気汚染部局と協議 ・その他危険物の取扱いを検討
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | D-8. 解体申請手続きの委託先との調整 |  | □
・必要に応じて
|  |  | F-11. 申請建物の調査、積算、発注準備 |  | □
・アスベスト、危険物(ガスボンベ等)・浄化槽の有無を確認
アクションカード
⑧ 解体撤去
Ⅶ がれき・家屋の解体撤去事業の運営管理
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | D-14. 所有者、委託業者との調整 |  | □
・所有者の家財道具の持ち出し時期等を考慮 ・がれきの搬出先について⑦仮置場、⑨処理業務と調整 ・公費解体範囲（基礎、塀の取扱い等）の確認
|  |  | F-17. 解体撤去・運搬業務の監理 |  | □
・工事立会については委託業者等を活用 ・原則、所有者の立会いを求める
□
|  |  | F-20. 工事完了検査 |  | □
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜⑦仮置場＞
F-18. がれきの受入
＜②企画＞
B-2. 家屋の解体撤去方針の検討
＜⑤住民窓口＞
F-10. 解体撤去の申請受付
＜⑤住民窓口＞
F-10. 解体撤去の申請受付
＜④経理＞
E-15. 解体工事の契約
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
<⑥ごみ･し尿対応>
F-16.解体建物のし尿･浄化槽汚泥の収集
＜⑨処理＞
F-19. がれきの資源化等
⑧解体撤去 Ⅶ|1
⑧解体撤去 Ⅶ|2
＜④経理＞
E-9. 解体申請手続きの委託契約
＜④経理＞
E-15. 解体工事の契約
<①総括責任者>
C-0. 家屋の解体撤去対応の開始指示

## ⑨処理
アクションカード
⑨ 処 理
Ⅶ がれき・家屋の解体撤去事業の運営管理
所 属
担当者
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  | (前アクション) | 《アクション》 |  |  | (後アクション)
|  |  | F-19. がれきの資源化等 |  | □
・直接資源化施設等で受入可能なものがあれば、⑧解体撤去と調整
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
第１フェーズ
復 旧 期
第２フェーズ
第３フェーズ
第４フェーズ
＜⑧解体撤去＞
F-17. 解体撤去・運搬業務の監理
⑨処理 Ⅶ|1