## 別表２
工事内容 |  |  | 工事監理者の確認内容
工事の種別 | 項目 |  | 確認項目 （①～⑦：立会い確認を行う項目） （「・」：立会い確認又は書類確認を行う項目） | 備考 （立会い確認の頻度等）
3.土工事 | 3.1 材料 | 1）埋戻し土及び盛土 | ・種類、土質
| 3.2 施工 | 1）根切り | ①根切り底の深さ、状態 ①支持地盤（直接基礎の場合） | ① 全て立会い確認を行う。
|  | 2）埋戻し及び盛土 | ・締固め工法、転圧厚さ ・余盛り高さ
4.地業工事 | 4.1 材料 | 1）既製コンクリート杭及び鋼杭 | ・製造所名、規格、品質、種類、径、長さ、先端補強、標尺表示 ⑤外観（割れ・傷） ・継手部の溶接材料（溶接棒の規格） | ⑤ 試験杭時は全て立会い確認を行い、それ以降は杭径、種類ごとに１回以上立会い確認を行う。残りは書類確認を行う。
|  | 2）場所打ちコンクリート杭 | ・鉄筋（規格・種類・径・品質証明） ・コンクリート（6.1 材料、6.2 コンクリート打設 2）コンクリート受入れによる）
|  | 3）砂利、砂及び捨コンクリート | ・砂利（規格・種類・粒度） ・砂（種類・粒度） ・無筋コンクリート（強度・スランプ）
| 4.2 施工 | 1）既製コンクリート杭地業及び鋼杭地業 | 共通 ⑤資格（溶接技能者） ⑤継手の状態（杭の軸線・溶接部・機械式継手） ④杭頭の処理、補強 ⑤杭の位置（施工前の杭心・施工後の偏心量と杭頭の高さ） | ⑤ 同上 ④ 初回の施工時等に立会い確認を行い、それ以降は書類確認を行う。
|  |  | 打込工法 ⑤プレボーリング併用の場合（掘削深さ・オーガー径・オーガーの垂直度・支持地盤・支持地盤への根入れ深さ） ⑤建入れ（垂直度） ⑤落下高さ、打撃回数、貫入量、高止まり量、リバウンド量、支持力 | ⑤ 試験杭時は全て立会い確認を行い、それ以降は杭径、種類ごとに１回以上立会い確認を行う。残りは書類確認を行う。
|  |  | セメントミルク工法 ⑤オーガー、杭本体の垂直度 ⑤支持地盤、オーガーの支持地盤への根入れ深さ ⑤安定液（濃度） ⑤根固め液（水セメント比・浸透・注入量・管理試験） ⑤杭周固定液（浸透・注入量・管理試験） | ⑤ 同上
|  |  | 特定埋込杭工法 ⑤建築基準法に基づく埋込み工法として認定を受けた条件 | ⑤ 同上
|  | 2）場所打ちコンクリート杭地業 | ⑤鉄筋かごの組立（径・本数・長さ・間隔・継手長さ・帯筋・スペーサー・補強リング・溶接） | ⑤ 同上
|  |  | ⑤資格（施工管理技術者） ⑤位置、掘削深さ、径、支持地盤、支持地盤への根入れ深さ ⑤鉄筋継手の重ね長さと主筋の結束 ⑤スライム処理 ⑤コンクリート打設（トレミー管の先端位置・コンクリートの天端位置） ⑤杭の位置（施工前の杭心・施工後の偏心量） ⑤アースドリル工法（安定液の品質管理・掘削孔の垂直度） ⑤ベノト工法（上部ケーシングチューブの垂直度・鉄筋かごの共上がり） ⑤リバースサーキュレーション工法（泥水管理・掘削機の水平と垂直度） | ⑤ 同上
|  | 3）砂利、砂及び捨コンクリート地業 | 砂利及び砂地業 ・敷均し及び締固め（使用機器1層毎の転圧厚さ・ゆるみ・ひび割れ） ・仕上げ（天端高さ・厚さ・平たんさ）
捨コンクリート地業 ・仕上げ（天端高さ・厚さ・平たんさ）
| 4.3 試験 | 1）試験杭 | ①杭長、位置、支持地盤の土質、支持地盤への根入れ深さ ①杭の施工状況 | ① 全て立会い確認を行う。
|  | 2）杭の載荷試験 | ③載荷時間、沈下量、最大荷重、許容支持力 | ③ 適宜立会い確認を行い、残りは書類確認を行う。
|  | 3）地盤の載荷試験 | ③載荷時間、沈下量、最大荷重、許容支持力 | ③ 同上
|  | 4）コンクリートの試験 | ⑤6.3試験による | ⑤ 試験杭時は全て立会い確認を行い、それ以降は杭径、種類ごとに１回以上立会い確認を行う。残りは書類確認を行う。
5.鉄筋工事 | 5.1 材料 |  | ・鉄筋（規格・種類・径・品質証明） ・スペーサー（材質・形状・寸法） ・溶接金網（規格・径・網目の形状・寸法）
| 5.2 施工 | 1）圧接継手 | ・資格（圧接技能者・圧接継手管理技士・鉄筋ガス圧接超音波探傷検査技量資格者） ・溶接作業条件（降雨・強風） ・圧接端面（平滑処理・面取り・鉄筋冷間直角切断機の使用） ・径の異なる鉄筋の圧接 ⑥圧接の位置及び隣接する鉄筋の圧接位置との間隔 | ⑥ 配筋検査（コンクリート打設前ごとに全て立会い検査を行う。）時に立会い検査を行う。
|  | 2）特殊な継手 | ⑥機械式継手（工法・外観） ⑥溶接継手（工法・外観・溶接長さ） | ⑥ 同上
|  | 3）配筋 | ・加工（種類・径・長さ・折り曲げ） ・あばら筋の加工形状（接合する部材の寸法を考慮） ⑥組立（結束・鉄筋位置・本数・最小かぶり厚さ・鉄筋主筋相互のあき・帯筋間隔・あばら筋間隔・鉄筋の水平度と垂直度） ⑥継手（位置・長さ・方法） ⑥定着（位置・長さ・方法・余長・フック） ⑥貫通孔補強、開口補強、打ち継ぎ部の補強、打ち増し部の補強 ⑥スペーサー（形状・位置・間隔） ⑥差し筋の位置と長さ | ⑥ 同上
| 5.3 試験 | 1）ガス圧接 | ・外観（ふくらみの形状・寸法・圧接面のずれ・圧接部の折れ曲り・鉄筋中心軸の偏心量・たれ・焼き割れ） ・内部欠陥（不溶着部） ・試験片抜取り後の処置
|  |  | 不合格となった圧接部の修正 ⑥外観試験の不合格部の修正 ⑥抜取試験による不合格部の修正 | ⑥ 同上
6.コンクリート工事 | 6.1 材料 |  | ・セメント（規格・種類） ・骨材（規格・種類・吸水率・アルカリシリカ反応・塩化物量・粗骨材の最大寸法） ・水（規格） ・混和材料（規格・種類） ・型枠（種類・形状）
| 6.2 施工 | 1）型枠の加工及び組立 | ・主要墨、部材断面、建入れ ⑥目地、構造スリット（位置・形状） ⑥埋め込み金物（建具・アンカーボルト・インサート・スリーブ） ・セパレータ（種類・間隔） | ⑥ 同上 ※ 必要に応じて、型枠伏せ込み前にも確認する。
|  | 2）コンクリート打込み | コンクリートの受入れ ⑦指定コンクリートであることの確認 | ⑦ 打設日ごとに初回は立会い確認を行い、それ以外は書類確認を行う。
|  |  | 打込み ⑦打込み箇所の清掃、型枠散水、落下高さ、打込み順序、打継ぎ時間の間隔 ⑦締固め ⑦打継ぎ面の処理（仕切り型枠・止水処理・清掃・レイタンスの除去） | ⑦ 同上
|  |  | 養生 ・養生温度、初期養生、寒冷期の保温、暑中の養生 ⑦コンクリート打設中の鉄筋保護の養生 | ⑦ 同上
|  |  | 打込み後 コンクリートの打上り状態 ・型枠支柱存置期間 ①部材断面の寸法、平たんさ ①部材位置、開口部位置、目地位置 ①欠陥（ひび割れ・たわみ・じゃんか・空洞・コールドジョイント） | ① 全て立会い確認を行う。
| 6.3 試験 | 1）フレッシュコンクリート | ⑦種類、運搬時間、スランプ、フロー、空気量、塩化物量、コンクリート温度 ⑦テストピースの採取 | ⑦ 打設日ごとに初回は立会い確認を行い、それ以外は書類確認を行う。
|  | 2）構造体コンクリート強度試験 | ・圧縮強度、管理材齢
7.鉄骨工事 | 7.1 材料 | 1）鉄骨 | ・鋼材（規格・材質・種類・断面寸法・品質証明） ・高力ボルト、普通ボルト、アンカーボルト（規格・種類・寸法・ねじ形状） ・頭付スタッド（規格・種類・寸法） ・溶接材料（鋼材の組合せ適否・保管） ・デッキプレート ・錆止め塗料
|  | 2）耐火被覆 | ・吹付工法 ・耐火板張り ・耐火材巻付け
| 7.2 施工 | 1）資格 | ・溶接施工管理技術者、溶接技能者 ・溶融亜鉛めっき高力ボルト接合の施工管理技術者、締付け技能者 ・専門検査会社の非破壊試験検査技術者、建築鉄骨超音波検査技術者
|  | 2）製作 | 製品 ②形状、寸法、ボルト孔の径、スリーブ、開口部の補強 ②溶接状態 ②摩擦面（まくれ・ひずみ・へこみ・錆の状態） ②スタッドボルト（径・本数・配置） ②錆止め塗装範囲 | ② 初回に立会い確認を行い、それ以降は抽出で立会い確認を行う。それ以外は書類確認を行う。
|  | 3）溶接接合 | ・溶接作業条件（作業場所の気温・降雨・降雪・風） ②溶接着手前（隙間・食違い・ダイヤフラムとフランジのずれ・ルート間隔・開先角度・組立・エンドタブ） （※仮組検査） ・溶接作業中（予熱・溶接順序・溶接姿勢・溶接棒径・ワイヤ径・溶接電流・アーク電圧・入熱・パス間温度・スラグの清掃・裏はつり） | ② 同上
|  | 4）ボルト接合 | 高力ボルト ④摩擦面の状態、ピンテールの破断、とも回り有無、ナット回転量、ボルト余長 普通ボルト ④ボルト余長、座金有無、戻り止めの方法 | ④ 初回の施工時等に立会い確認を行い、それ以降は書類確認を行う。
|  | 5）鉄骨建方 | ⑥アンカーボルトの設置（位置・定着長さ・固定・養生・柱底均しモルタルの厚さ） ④建方精度（柱の倒れ・スパン長さ・梁の湾曲・接合部精度） | ⑥ 配筋検査（コンクリート打設前ごとに全て立会い検査を行う。）時に立会い検査を行う。 ④ 初回の施工時等に立会い確認を行い、それ以降は書類確認を行う。
|  | 6）耐火被覆 | ・下地（浮き錆･付着油の除去） ③被覆厚さ ・耐火表示 | ③ 抽出により立会い確認を行い、それ以外は書類確認を行う。
|  | 7）錆止め塗装 | ・未塗装範囲 ・塗装損傷部分の補修状態
|  | 8）溶融亜鉛めっき工法 | 溶融亜鉛めっき ・めっき付着量、溶接部の割れ、仕上り状態、傷の補修状態 溶融亜鉛めっき高力ボルト ・摩擦面の処理 ④締付け（マーキングのずれ・ナット回転量・ボルト余長） | ④ 初回の施工時等に立会い確認を行い、それ以降は書類確認を行う。
| 7.3 試験 | 1）溶接接合 | ③外観（アンダーカット・ピット・オーバーラップ・割れ・クレーター・溶接ビード面形状・スラグ除去不良・すみ肉の脚長不足・突合せの余盛不足） ③突合せ溶接部食違い、ダイヤフラムとフランジのずれ ③内部欠陥（ブローホール・溶け込み不足・割れ・スラグ巻き込み） | ③ 抽出により立会い確認を行い、それ以外は書類確認を行う。
|  |  | 不合格溶接の補修 ③外観（欠陥の補修状態） ③内部欠陥（欠陥の補修状態） | ③ 同上
|  | 2）スタッド溶接接合 | ③外観（アンダーカット・仕上り高さ・傾き） ③打撃曲げ試験（曲げ角度・割れ） | ③ 同上
|  |  | 不合格スタッド溶接の補修 ③補修状態 | ③ 同上

## 確認結果報告書１
番号 | 確認日 | 工事内容 |  | 工事監理補助者の確認内容 |  |  | 確認者 | 確認結果 報告日 | 備考
|  | 工事の種別 | 項目 | 確認項目 | 部位 | 具体的な確認方法
（記載例） | H29/00/00 | 鉄骨工事 | 溶接接合 | 溶接着手前（隙間・食違い・ダイヤフラムとフランジのずれ・ルート間隔・開先角度・組立・エンドタブ） | 第○工区 第○節 | ■立会い確認（■目視 ■計測 □ ） □書類確認（□自主検査記録 □施工記録 □工事写真 □ ） | ○○○○ ○○○○ | H29/00/00 | （株）○○鉄工の工場で確認
□立会い確認（□目視 □計測 □ ） □書類確認（□自主検査記録 □施工記録 □工事写真 □ ）
□立会い確認（□目視 □計測 □ ） □書類確認（□自主検査記録 □施工記録 □工事写真 □ ）
□立会い確認（□目視 □計測 □ ） □書類確認（□自主検査記録 □施工記録 □工事写真 □ ）
□立会い確認（□目視 □計測 □ ） □書類確認（□自主検査記録 □施工記録 □工事写真 □ ）
□立会い確認（□目視 □計測 □ ） □書類確認（□自主検査記録 □施工記録 □工事写真 □ ）
□立会い確認（□目視 □計測 □ ） □書類確認（□自主検査記録 □施工記録 □工事写真 □ ）
□立会い確認（□目視 □計測 □ ） □書類確認（□自主検査記録 □施工記録 □工事写真 □ ）
□立会い確認（□目視 □計測 □ ） □書類確認（□自主検査記録 □施工記録 □工事写真 □ ）
□立会い確認（□目視 □計測 □ ） □書類確認（□自主検査記録 □施工記録 □工事写真 □ ）
□立会い確認（□目視 □計測 □ ） □書類確認（□自主検査記録 □施工記録 □工事写真 □ ）
□立会い確認（□目視 □計測 □ ） □書類確認（□自主検査記録 □施工記録 □工事写真 □ ）
□立会い確認（□目視 □計測 □ ） □書類確認（□自主検査記録 □施工記録 □工事写真 □ ）
□立会い確認（□目視 □計測 □ ） □書類確認（□自主検査記録 □施工記録 □工事写真 □ ）
□立会い確認（□目視 □計測 □ ） □書類確認（□自主検査記録 □施工記録 □工事写真 □ ）

## 確認結果報告書２
工事内容 |  |  | 工事監理者の確認内容 | 確認結果等
工事の種別 | 項目 |  | 確認項目 （①～⑦：立会い確認を行う項目） （「・」：立会い確認又は書類確認を行う項目） | 確認日 (1) | 確認方法 | 確認日 (2) | 確認方法 | 確認日 (3) | 確認方法 | 確認日 (4) | 確認方法 | 確認日 (5) | 確認方法 | 確認日 (6) | 確認方法 | 確認日 (7) | 確認方法 | 備考 （立会い確認の頻度等） | 具体的な確認方法
3.土工事 | 3.1 材料 | 1）埋戻し土及び盛土 | ・種類、土質 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | ・目視に係る立会い確認 ・自主検査記録・施工記録・材料搬入報告書等に係る書類確認
| 3.2 施工 | 1）根切り | ①根切り底の深さ、状態 ①支持地盤（直接基礎の場合） |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 | ① 全て立会い確認を行う。 | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認
|  | 2）埋戻し及び盛土 | ・締固め工法、転圧厚さ ・余盛り高さ |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認
4.地業工事 | 4.1 材料 | 1）既製コンクリート杭及び鋼杭 | ・製造所名、規格、品質、種類、径、長さ、先端補強、標尺表示 ⑤外観（割れ・傷） ・継手部の溶接材料（溶接棒の規格） |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 | ⑤ 試験杭時は全て立会い確認を行い、それ以降は杭径、種類ごとに１回以上立会い確認を行う。残りは書類確認を行う。 | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認
|  | 2）場所打ちコンクリート杭 | ・鉄筋（規格・種類・径・品質証明） ・コンクリート（6.1 材料、6.2 コンクリート打設 2）コンクリート受入れによる） |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認
|  | 3）砂利、砂及び捨コンクリート | ・砂利（規格・種類・粒度） ・砂（種類・粒度） ・無筋コンクリート（強度・スランプ） |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認
| 4.2 施工 | 1）既製コンクリート杭地業及び鋼杭地業 | 共通 ⑤資格（溶接技能者） ⑤継手の状態（杭の軸線・溶接部・機械式継手） ④杭頭の処理、補強 ⑤杭の位置（施工前の杭心・施工後の偏心量と杭頭の高さ） |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 | ⑤ 同上 ④ 初回の施工時等に立会い確認を行い、それ以降は書類確認を行う。 | ・目視に係る立会い確認 ・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認
|  |  | 打込工法 ⑤プレボーリング併用の場合（掘削深さ・オーガー径・オーガーの垂直度・支持地盤・支持地盤への根入れ深さ） ⑤建入れ（垂直度） ⑤落下高さ、打撃回数、貫入量、高止まり量、リバウンド量、支持力 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 | ⑤ 試験杭時は全て立会い確認を行い、それ以降は杭径、種類ごとに１回以上立会い確認を行う。残りは書類確認を行う。 | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認
|  |  | セメントミルク工法 ⑤オーガー、杭本体の垂直度 ⑤支持地盤、オーガーの支持地盤への根入れ深さ ⑤安定液（濃度） ⑤根固め液（水セメント比・浸透・注入量・管理試験） ⑤杭周固定液（浸透・注入量・管理試験） |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 | ⑤ 同上 | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認
|  |  | 特定埋込杭工法 ⑤建築基準法に基づく埋込み工法として認定を受けた条件 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 | ⑤ 同上 | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認
4.地業工事 | 4.2 施工 | 2）場所打ちコンクリート杭地業 | ⑤鉄筋かごの組立（径・本数・長さ・間隔・継手長さ・帯筋・スペーサー・補強リング・溶接） |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 | ⑤ 同上 | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認
|  |  | ⑤資格（施工管理技術者） ⑤位置、掘削深さ、径、支持地盤、支持地盤への根入れ深さ ⑤鉄筋継手の重ね長さと主筋の結束 ⑤スライム処理 ⑤コンクリート打設（トレミー管の先端位置・コンクリートの天端位置） ⑤杭の位置（施工前の杭心・施工後の偏心量） ⑤アースドリル工法（安定液の品質管理・掘削孔の垂直度） ⑤ベノト工法（上部ケーシングチューブの垂直度・鉄筋かごの共上がり） ⑤リバースサーキュレーション工法（泥水管理・掘削機の水平と垂直度） |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 | ⑤ 同上 | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録・資格証明書・施工記録・工事写真等に係る書類確認
|  | 3）砂利、砂及び捨コンクリート地業 | 砂利及び砂地業 ・敷均し及び締固め（使用機器1層毎の転圧厚さ・ゆるみ・ひび割れ） ・仕上げ（天端高さ・厚さ・平たんさ） |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認
|  |  | 捨コンクリート地業 ・仕上げ（天端高さ・厚さ・平たんさ） |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認
| 4.3 試験 | 1）試験杭 | ①杭長、位置、支持地盤の土質、支持地盤への根入れ深さ ①杭の施工状況 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 | ① 全て立会い確認を行う。 | ・試験に係る立会い確認 ・試験杭報告書・工事写真等に係る書類確認
|  | 2）杭の載荷試験 | ③載荷時間、沈下量、最大荷重、許容支持力 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 | ③ 適宜立会い確認を行い、残りは書類確認を行う。 | ・試験に係る立会い確認 ・載荷試験報告書・工事写真等に係る書類確認
|  | 3）地盤の載荷試験 | ③載荷時間、沈下量、最大荷重、許容支持力 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 | ③ 同上 | ・試験に係る立会い確認 ・載荷試験報告書・工事写真等に係る書類確認
|  | 4）コンクリートの試験 | ⑤6.3試験による |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 | ⑤ 試験杭時は全て立会い確認を行い、それ以降は杭径、種類ごとに１回以上立会い確認を行う。残りは書類確認を行う。 | ・6.3試験による
5.鉄筋工事 | 5.1 材料 |  | ・鉄筋（規格・種類・径・品質証明） ・スペーサー（材質・形状・寸法） ・溶接金網（規格・径・網目の形状・寸法） |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録・材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認
| 5.2 施工 | 1）圧接継手 | ・資格（圧接技能者・圧接継手管理技士・鉄筋ガス圧接超音波探傷検査技量資格者） ・溶接作業条件（降雨・強風） ・圧接端面（平滑処理・面取り・鉄筋冷間直角切断機の使用） ・径の異なる鉄筋の圧接 ⑥圧接の位置及び隣接する鉄筋の圧接位置との間隔 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 | ⑥ 配筋検査（コンクリート打設前ごとに全て立会い検査を行う。）時に立会い検査を行う。 | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録・技量資格証明書・施工記録・工事写真等に係る書類確認
|  | 2）特殊な継手 | ⑥機械式継手（工法・外観） ⑥溶接継手（工法・外観・溶接長さ） |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 | ⑥ 同上 | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認
|  | 3）配筋 | ・加工（種類・径・長さ・折り曲げ） ・あばら筋の加工形状（接合する部材の寸法を考慮） ⑥組立（結束・鉄筋位置・本数・最小かぶり厚さ・鉄筋主筋相互のあき・帯筋間隔・あばら筋間隔・鉄筋の水平度と垂直度） ⑥継手（位置・長さ・方法） ⑥定着（位置・長さ・方法・余長・フック） ⑥貫通孔補強、開口補強、打ち継ぎ部の補強、打ち増し部の補強 ⑥スペーサー（形状・位置・間隔） ⑥差し筋の位置と長さ |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 | ⑥ 同上 | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類
| 5.3 試験 | 1）ガス圧接 | ・外観（ふくらみの形状・寸法・圧接面のずれ・圧接部の折れ曲り・鉄筋中心軸の偏心量・たれ・焼き割れ） ・内部欠陥（不溶着部） ・試験片抜取り後の処置 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | ・試験（外観試験・引張試験・超音波探傷試験）に係る立会い確認 ・試験成績書・工事写真等に係る書類確認
|  |  | 不合格となった圧接部の修正 ⑥外観試験の不合格部の修正 ⑥抜取試験による不合格部の修正 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 | ⑥ 同上 | ・試験に係る立会い確認 ・試験成績書・施工記録・修正記録・工事写真等に係る書類確認
6.コンクリート工事 | 6.1 材料 |  | ・セメント（規格・種類） ・骨材（規格・種類・吸水率・アルカリシリカ反応・塩化物量・粗骨材の最大寸法） ・水（規格） ・混和材料（規格・種類） ・型枠（種類・形状） |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | ・目視に係る立会い確認 ・自主検査記録等に係る書類確認
| 6.2 施工 | 1）型枠の加工及び組立 | ・主要墨、部材断面、建入れ ⑥目地、構造スリット（位置・形状） ⑥埋め込み金物（建具・アンカーボルト・インサート・スリーブ） ・セパレータ（種類・間隔） |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 | ⑥ 同上 ※ 必要に応じて、型枠伏せ込み前にも確認する。 | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認
|  | 2）コンクリート打込み | コンクリートの受入れ ⑦指定コンクリートであることの確認 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 | ⑦ 打設日ごとに初回は立会い確認を行い、それ以外は書類確認を行う。 | ・目視に係る立会い確認 ・自主検査記録・レディーミクストコンクリート納入書等に係る書類確認
|  |  | 打込み ⑦打込み箇所の清掃、型枠散水、落下高さ、打込み順序、打継ぎ時間の間隔 ⑦締固め ⑦打継ぎ面の処理（仕切り型枠・止水処理・清掃・レイタンスの除去） |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 | ⑦ 同上 | ・目視に係る立会い確認 ・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認
|  |  | 養生 ・養生温度、初期養生、寒冷期の保温、暑中の養生 ⑦コンクリート打設中の鉄筋保護の養生 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 | ⑦ 同上 | ・目視に係る立会い確認 ・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認
|  |  | 打込み後 コンクリートの打上り状態 ・型枠支柱存置期間 ①部材断面の寸法、平たんさ ①部材位置、開口部位置、目地位置 ①欠陥（ひび割れ・たわみ・じゃんか・空洞・コールドジョイント） |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 | ① 全て立会い確認を行う。 | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認
| 6.3 試験 | 1）フレッシュコンクリート | ⑦種類、運搬時間、スランプ、フロー、空気量、塩化物量、コンクリート温度 ⑦テストピースの採取 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 | ⑦ 打設日ごとに初回は立会い確認を行い、それ以外は書類確認を行う。 | ・試験に係る立会い確認 ・試験成績書・工事写真等に係る書類確認
|  | 2）構造体コンクリート強度試験 | ・圧縮強度、管理材齢 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | ・試験に係る立会い確認 ・試験成績書・工事写真等に係る書類確認
7.鉄骨工事 | 7.1 材料 | 1）鉄骨 | ・鋼材（規格・材質・種類・断面寸法・品質証明） ・高力ボルト、普通ボルト、アンカーボルト（規格・種類・寸法・ねじ形状） ・頭付スタッド（規格・種類・寸法） ・溶接材料（鋼材の組合せ適否・保管） ・デッキプレート ・錆止め塗料 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | ・目視に係る立会い確認 ・自主検査記録・材料搬入報告書・材料の認定書・工事写真等に係る書類確認
|  | 2）耐火被覆 | ・吹付工法 ・耐火板張り ・耐火材巻付け |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | ・目視に係る立会い確認 ・自主検査記録・材料搬入報告書・材料の認定書・工事写真等に係る書類確認
| 7.2 施工 | 1）資格 | ・溶接施工管理技術者、溶接技能者 ・溶融亜鉛めっき高力ボルト接合の施工管理技術者、締付け技能者 ・専門検査会社の非破壊試験検査技術者、建築鉄骨超音波検査技術者 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | ・目視に係る立会い確認 ・自主検査記録・資格証明書等に係る書類確認
|  | 2）製作 | 製品 ②形状、寸法、ボルト孔の径、スリーブ、開口部の補強 ②溶接状態 ②摩擦面（まくれ・ひずみ・へこみ・錆の状態） ②スタッドボルト（径・本数・配置） ②錆止め塗装範囲 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 | ② 初回に立会い確認を行い、それ以降は抽出で立会い確認を行う。それ以外は書類確認を行う。 | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録・製品確認記録・工事写真等に係る書類確認
|  | 3）溶接接合 | ・溶接作業条件（作業場所の気温・降雨・降雪・風） ②溶接着手前（隙間・食違い・ダイヤフラムとフランジのずれ・ルート間隔・開先角度・組立・エンドタブ） （※仮組検査） ・溶接作業中（予熱・溶接順序・溶接姿勢・溶接棒径・ワイヤ径・溶接電流・アーク電圧・入熱・パス間温度・スラグの清掃・裏はつり） |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 | ② 同上 | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録・測定記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認
|  | 4）ボルト接合 | 高力ボルト ④摩擦面の状態、ピンテールの破断、とも回り有無、ナット回転量、ボルト余長 普通ボルト ④ボルト余長、座金有無、戻り止めの方法 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 | ④ 初回の施工時等に立会い確認を行い、それ以降は書類確認を行う。 | ・目視に係る立会い確認 ・自主検査記録・施工記録・締付け確認の記録・工事写真等に係る書類確認
|  | 5）鉄骨建方 | ⑥アンカーボルトの設置（位置・定着長さ・固定・養生・柱底均しモルタルの厚さ） ④建方精度（柱の倒れ・スパン長さ・梁の湾曲・接合部精度） |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 | ⑥ 配筋検査（コンクリート打設前ごとに全て立会い検査を行う。）時に立会い検査を行う。 ④ 初回の施工時等に立会い確認を行い、それ以降は書類確認を行う。 | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録・建方測定記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認
|  | 6）耐火被覆 | ・下地（浮き錆･付着油の除去） ③被覆厚さ ・耐火表示 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 | ③ 抽出により立会い確認を行い、それ以外は書類確認を行う。 | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認
7.鉄骨工事 | 7.2 施工 | 7）錆止め塗装 | ・未塗装範囲 ・塗装損傷部分の補修状態 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | ・目視に係る立会い確認 ・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認
|  | 8）溶融亜鉛めっき工法 | 溶融亜鉛めっき ・めっき付着量、溶接部の割れ、仕上り状態、傷の補修状態 溶融亜鉛めっき高力ボルト ・摩擦面の処理 ④締付け（マーキングのずれ・ナット回転量・ボルト余長） |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 | ④ 初回の施工時等に立会い確認を行い、それ以降は書類確認を行う。 | ・目視に係る立会い確認 ・自主検査記録・施工記録・工事写真等に係る書類確認
| 7.3 試験 | 1）溶接接合 | ③外観（アンダーカット・ピット・オーバーラップ・割れ・クレーター・溶接ビード面形状・スラグ除去不良・すみ肉の脚長不足・突合せの余盛不足） ③突合せ溶接部食違い、ダイヤフラムとフランジのずれ ③内部欠陥（ブローホール・溶け込み不足・割れ・スラグ巻き込み） |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 | ③ 抽出により立会い確認を行い、それ以外は書類確認を行う。 | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・超音波探傷試験に係る立会い確認 ・試験報告書・超音波探傷試験報告書・工事写真等に係る書類確認
|  |  | 不合格溶接の補修 ③外観（欠陥の補修状態） ③内部欠陥（欠陥の補修状態） |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 | ③ 同上 | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・超音波探傷試験に係る立会い確認 ・再試験成績書・超音波探傷試験報告書・施工記録・工事写真等に係る書類確認
|  | 2）スタッド溶接接合 | ③外観（アンダーカット・仕上り高さ・傾き） ③打撃曲げ試験（曲げ角度・割れ） |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 | ③ 同上 | ・目視に係る立会い確認 ・計測に係る立会い確認 ・試験成績書・工事写真等に係る書類確認
|  |  | 不合格スタッド溶接の補修 ③補修状態 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 |  | □立会い □書類 | ③ 同上 | ・目視に係る立会い確認 ・再試験成績書・工事写真等に係る書類確認