## 日誌表紙
工 事 日 誌
工事名
| 工事番号 |  |  |  |  | 第 |  |  |  | 号
工事場所
| 工期 | 自 | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | 至 | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 請負代金額 | ￥
| 完成年月日 | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日
受注者
現場代理人
主任技術者

## 日誌
工事日誌（設備工事）
[6 empty] | 平成 | 年 | 月分 | No.
おもな作業内容及び資材使用状況（月末全体出来高 ％）
月 |  | 月 |  | 日
天気
火 |  | 月 |  | 日
天気
水 |  | 月 |  | 日
天気
木 |  | 月 |  | 日
天気
金 |  | 月 |  | 日
天気
土 |  | 月 |  | 日
天気
日 |  | 月 |  | 日
天気
上段には作業内容を記載、下段には主要材料のうち完成検査の際確認できない配管、配線等の
使用量及び重要な製品類の搬入状況を記載して下さい。
監督職員指示事項及び監督内容
監督職員 |  |  | 月 |  | 日
※ 記載事項が多い場合は用紙を追加して下さい。

## 日誌例
例１）工事日誌作成例
工事日誌（設備工事）
月末日のある日誌(例では9月30日)は月末全体出来高％を記入。完成日のある日誌は100%と記入
[13 empty] | 平成 | 15 | 年 | 9 | 月分 |  | No. | 20
おもな作業内容及び資材使用状況（月末全体出来高 60 ％）
|  |  | 月 | 9 |  | 月 | 29 |  | 日 | １階多目的室空調機吊込(AC3-6台)。
上段に主要な作業内容を記入。日誌を見た時に作業の流れ(工程)が分かるように工夫する。内容が多く書ききれない場合は次ページに添付記入。
|  |  |  | 天気 |  |  | 晴 |  |  | 空調機搬入(AC3室内機-6台、HEU3-3台)。
|  |  | 火 | 9 |  | 月 | 30 |  | 日 | １階多目的室空調換気扇吊込(HEU3-3台)。 天井内冷媒配管。
|  |  |  | 天気 |  |  | 晴 |  |  | 空調冷媒配管、ダクト類搬入(被覆銅管φ12.70,φ15.88各40m、GLφ250 40m)
|  |  | 水 | 10 |  | 月 | 1 |  | 日 | １階トイレ衛生器具取付。１階多目的室天井内冷媒配管。ダクト配管。
|  |  |  | 天気 |  |  | 曇 |  |  | 管材、衛生器具類搬入－別紙参照。
|  |  | 木 | 10 |  | 月 | 2 |  | 日 | １階トイレ衛生器具取付。１階PS及び廊下天井内配管。
|  |  |  | 天気 |  |  | 曇
総合工程会があった日も記入する。
|  |  | 金 | 10 |  | 月 | 3 |  | 日 | １階PS及び廊下天井内配管。 総合工程会有(13:30～15:00)
|  |  |  | 天気 |  |  | 雨
|  |  | 土 | 10 |  | 月 | 4 |  | 日
|  |  |  | 天気 |  |  | 曇
作業のない日は空白でよい。
|  |  | 日 | 10 |  | 月 | 5 |  | 日
|  |  |  | 天気 |  |  | 晴
上段には作業内容を記載、下段には主要材料のうち完成検査の際確認できない配管、配線等の
使用量及び重要な製品類の搬入状況を記載して下さい。
監督職員指示事項及び監督内容
|  |  | 監督職員 |  |  |  |  | 月 |  |  | 日
監督内容及び指示事項を記入。
|  |  | 坂本主任 |  |  | 10 |  | 月 | 1 |  | 日 | １，材料検査(各配管、ダクト類、衛星器具等)。
２，天井内配管、ダクト、機器施工の確認。
３，空調室内機について振れ止め支持を行うこと。
|  |  | 坂本主任 |  |  | 10 |  | 月 | 3 |  | 日 | 総合工程会（13:30～15:00）
１，ヘルメット着用の徹底。
２，建築外構工事の変更により散水栓、雨水桝の位置を変更する。
※ 記載事項が多い場合は用紙を追加して下さい。
日付記入。
監督職員の覧は監理者(県、監理業者)の担当者名(役職記入)を記入。
下段に主要な材料等の搬入状況を記入。
内容が多く書ききれない場合は次ページに添付記入
資材搬入状況別紙
※ |  | 日誌記入においては、着手日と完成日は主たる作業内容がなくとも必ず記入する。例として作業内容覧に「着手」「完成」と記入するだけで良い。 | [15 empty] | 平成15年10月1日(水)
[18 empty] | 内 容 |  |  |  |  | 品 番 | 個 数 | 備 考
(衛生器具)
[18 empty] | 和風大便器 |  |  |  |  | C750 | ４個
[18 empty] | 洋風大便器 |  |  |  |  | C-4R | ５個
[18 empty] | ストール小便器 |  |  |  |  | U307C | ４個
※ |  | 作業のない週が生じた場合は、日誌を作成しなくても良い。 | [15 empty] | 洗面器 |  |  |  |  | L230 | ５個
(配管)
[18 empty] | ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 |  |  |  |  | 20A | ８本 | 4,000L/本
[18 empty] | 〃 |  |  |  |  | 25A | ４本 | 〃
[18 empty] | 〃 |  |  |  |  | 30A | ４本 | 〃
[18 empty] | 耐火ビニル二層管 |  |  |  |  | 40A | ４本 | 〃
[18 empty] | 〃 |  |  |  |  | 50A | ５本 | 〃
[18 empty] | 〃 |  |  |  |  | 65A | ４本 | 〃
[18 empty] | 〃 |  |  |  |  | 75A | ６本 | 〃
[18 empty] | 〃 |  |  |  |  | 100A | ６本 | 〃